## Hoja1
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PLAN DE TRABAJO AÑO 2019 SERVICIUDAD E.S.P.
ACTIVIDADES |  | RESPONSABLE | TRIMESTRE I | [5 empty] | TRIMESTRE II | [5 empty] | TRIMESTRE III | [5 empty] | TRIMESTRE IV | [5 empty] | EVIDENCIAS | CONSOLIDADO |  |  | FECHA DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES
|  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
|  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |  | P | E | % CUMPLIMIENTO
SISTEMA DE GESTIÓN CUMPLIMIENTOS LEGALES
PLANEAR | Evaluación del Desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 2018 | Responsable del SST - ARL |  |  |  | X | [20 empty] | Informe de la evaluación
| Diseño y definición del plan de capacitación anual para la prevención e intervención de los Riesgos | Responsable del SST |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | Acta de Reunión y documento del Plan de capacitación para el SG SST
HACER | Revisión del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Responsable del SST - ARL | [20 empty] | X |  |  |  | Documento del sistema de gestión
| Actualización y Elaboración del Plan de Trabajo | Responsable del SST | [22 empty] | X |  | Plan de trabajo final
| Asesoría en la documentación del SG- SST. (Revision matriz, documentos que soporte el SG | Responsable del SST - ARL |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  | informes
| Divulgar la política del Sistema de Gestión del Seguridad y Salud en el Trabajo. | Responsable del SST |  |  | X |  | X | [5 empty] | X | [13 empty] | Evidencias de capacitacion
| Reporte trimestral para los indicadores de ausentismo | Responsable del SST | [5 empty] | X |  |  |  |  | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X |  | Indicadores de gestión
| Reporte trimestral de los avances en el Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo | Responsable del SST | [5 empty] | X |  |  |  |  | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X |  | Informe de gestión
| Actualización de la Matriz Legal | Responsable del SST |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | Informe de gestión
VERIFICAR | Aprobación del Plan de Trabajo de SST por parte de la alta dirección | Responsable del SST- Sub financiera | X |  |  | X | [20 empty] | Documento firmado
| Presentación de las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo año 2019 al COPASST y a la Entidad. | Grupo SST |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X | [13 empty] | Acta de reunión del COPASST
| Cumplimiento de la Normatividad descrita en la Matriz Legal | Responsable del SST |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | Listados de asistencia e informes
ACTUAR | Divulgación por diferentes medios las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Responsable del SST | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | Correo corporativo, SAIA, carteles
| Rendición de cuentas al interior de la entidad | Responsable del SST | [22 empty] | X |  | Soporte medio escrito o magnético
| Revisión de la Alta Dirección | Alta Dirección | [22 empty] | X |  | Acta de revisión
| Auditoría Interna del proceso de SST (Acompañamiento del COPASST) | Auditores Internos | [22 empty] | X |  | Documento
SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
HACER | Actualización Matrices de Riesgos: identificación, valoración, establecer Controles; Gestión de Control de Riesgos. | Responsable del SST | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | Informe de condiciones de seguridad en el trabajo
| Matriz de jerarquización sobre medidas de prevención y control frente a un peligro/riesgo. Gestión Seguimiento sobre Medidas de Recomendación | Responsable del SST | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | Informe de prioreización de riegos a partir de la MIPVCR
| Implementación y seguimiento de medidas de protección individual y colectiva. | Responsable del SST |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | Uso e inspección de EPI y formato de entrega, reposicion oportuna
| Continuar con la implementación del programa de inspecciones planeadas, monitoreo de condiciones de seguridad y Salud en el trabajo en las diferentes sedes de la empresa. Generar e implementar reporte de Condiciones Inseguras | Responsable del SST | X |  |  | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | Programa de inspecciones de seguridad y salud en el trabajo y formatos de inspecciones.
| Gestionar el análisis estadístico y técnico de incidentes y accidentes de trabajo por medio del instructivo creado para la investigacion de incidentes y accidentes | Responsable del SST |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X | investigación de incidentes y accidentes laborales, indicadores de accidentalidad.
| Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo | Responsable del SST |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | Formato de investigación de incidentes y accidentes laborales
| Actualización de los Planes de Emergencia para cada una de las Sedes de la empresa. | Responsable del SST - Grupo Brigadistas - (con el apoyo de ARL) | [10 empty] | X | [13 empty] | Documento del plande emergencias con el análisis de vulnerabilidad y planes de contingencia.
| Reuniones Periódicas con Brigadas de Emergencias. Apoyar actividades relacionadas con el Plan de Emergencia, y simulacros para cada una de las Sedes de la Secretaria | Responsable del SST - Grupo Brigadistas - (con el apoyo de ARL) | [5 empty] | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | Formatos de asistencia a reuniones y/o capacitaciones.
| Inspección y dotación de Botiquines de acuerdo con la normatividad vigente | Responsable del SST - Grupo Brigadistas | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | Formatos de inspección
| Documentar el inventario físico de extintores | Responsable del SST - Grupo Brigadistas | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | Formato e informacion almacenada en el servidor de la empresa.
| Mantenimiento y recarga de extintores | Responsable del SST |  |  | X | X | X | X | [8 empty] | X | X | [8 empty] | orden de servicio y soportes de ejecucion
| Generación y evaluación de indicadores para el SG-SST | Responsable del SST |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | Fichas técnicas, indicadores de estructura, proceso y resultado
| Inclusión de Novedades y Reportes de ATEL en el sistema de la ARL para funcionarios Planta y contratistas | Responsable del SST |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | Reporte
VERIFICAR | Acompañamiento a Reuniones del COPASST y Comité de convivencia (de acuerdo a pertinencia técnica). | Responsable del SST |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | Actas de reunión y listados de asistencia
| Asesorar la Implementación de medidas de intervención sugeridas en la matriz de riesgos para las diferentes sedes de la empresa | Responsable del SST - (con el apoyo de ARL) | [12 empty] | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | Informes de seguimiento
SUBPROGRAMA DE MEDICINA DEL TRABAJO
HACER | Ejecutar lo estipulado en el documento del subprograma de medicina del trabajo | Responsable del SST |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | X |  | X |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X | Documentos e informes
| Documentar, programar y ejecutar los seguimiento de los examenes medicos ocupacionales periodicos y complementarios | Responsable del SST |  |  | X |  |  | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | Programación de examenes medicos ocupacionales y formato de consentimiento informado examen medico ocupacional
| Documentar y realizar Programación y seguimiento de Evaluaciones Médica para Conductores | Responsable del SST | [8 empty] | X |  | X | [13 empty] | Programación de examenes medicos ocupacionales para los conductores y formato de consentimiento informado examen medico ocupacional
| Implementar las recomendaciones emitidas por medico laboral en el profesiograma ( inclusir nuevos cargos (según requerimiento) | Responsable del SST - Medico ocupacional de la empresa |  |  |  | X |  | X | [18 empty] | Profesiograma (documento), informes de seguimiento.
| Desarrollar la medición de indicadores de morbilidad sentida y ausentismo | Responsable del SST |  | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | Informe de indicadores
| Realizar reintegros laborales según el procedimiento de rehabilitación y reubicación laboral post - incapacacidad | Responsable del SST- Sub financiera |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X | [14 empty] | Documentos de reintegros laborales rehabilitación y reubicación laboral
VERIFICAR | Seguimiento a Evaluaciones Médicas Ocupacionales realizadas por los Proveedores (Análisis a exámenes periódicos realizados por la Entidad y post incapacidad, emisión de recomendaciones medicas a los funcionarios que lo requieran) | Responsable del SST |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | Informe o soporte de los conceptos medicos generados para la empresa
| Seguimiento y análisis a las Estadísticas de ausentismo e incapacidades, incidentes y accidentes laborales | Responsable del SST |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | Informe, comunicados( Ministerio de trabajo, EPS)
GESTION DEL RIESGO BIOMECANICO
PLANEAR | Identificar las áreas críticas en donde se implementará inicialmente el programa de vigilancia epidemiologica osteomuscular. | Responsable del SST |  |  |  |  | X | [19 empty] | Informe
HACER | Aplicar encuesta para detección de sintomatología de lesiones osteomusculares | Responsable del SST - (con el apoyo de ARL) | [7 empty] | X | [16 empty] | Informe de intervención y listados de asistencia
| Acompañamiento y seguimiento a las evaluaciones ergonómicas de puesto de trabajo, realizadas por la Fisioterapeuta. (Si requieren valoración y/o concepto médico) | Responsable del SST | [5 empty] | X |  | X |  | X | [14 empty] | Concepto de evaluaciones de puesto de trabajo y listados de asistencia
| Promover las Pausas Activas en los trabajadores tanto del área adminisrativa como técnica | Responsable del SST | [14 empty] | X | [9 empty] | Listados de asistencia
| Realizar Valoracion medica biomecanica tamizaje osteomuscular. | Responsable del SST -(con el apoyo de ARL) - Medico ocupacional | [11 empty] | X | [12 empty] | Listados de asistencia e informe
| Documentar las inspecciones a Puestos de Trabajo e implementación de recomendaciones medicas de las EPS y ARL. (según Requerimiento) | Responsable del SST |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  | X | [6 empty] | X | [5 empty] | Formato de inspecciones y listados de asistencia
| Desarrollar actividades de formación en higiene postural y uso de elementos ergonómicos en las diferentes áreas | Responsable del SST - (con el apoyo de ARL) |  |  |  | X |  |  |  | X | [6 empty] | X |  |  |  | X |  | X |  |  |  | Listados de asistencia
| Visitas de análisis de los puestos de trabajo | Responsable del SST - (con el apoyo de ARL) | [5 empty] | X |  | X |  | X | [14 empty] | Informe de inspección y listados de asistencia
| Acompañamiento y concepto técnico en el diseño de puestos de trabajo en sedes, oficinas (teniendo en cuenta aspectos arquitectónicos, Higiene y Ergonomía), (según Requerimiento) | Responsable del SST | [5 empty] | X |  | X |  | X | [14 empty] | Concepto técnico del diseño de puestos de trabajo y listados de asistencia
GESTIÓN DEL RIESGO PSICOSOCIAL
PLANEAR | Establecer, documentar el Programa de Vigilancia Epidemiológica en Riesgo psicosocial para el año 2019 | Responsable del SST - Psicologa - (con el apoyo de ARL) | [6 empty] | X |  |  |  | X | [13 empty] | Documento del programa de vigilancia epidemiologica en riesgo psicosocial
| Elaboración del Plan de Trabajo y el Programa Anual de Capacitacion del año 2019 para la intervención al Riesgo psicosocial en la empresa. (cronograma de reuniones y actividades de planeación, ejecución y verificación). | Responsable del SST - Psicologa | [6 empty] | X |  | X |  | X | [13 empty] | Acta de reunión, plan de trabajo, listados de asistencia
| Revisión y análisis de las estadísticas de ausentismo, morbilidad, diagnósticos de salud mental y Diagnostico de Clima Laboral con el fin de establecer actividades de preencion e intervención del Riesgo Psicosocial | Responsable del SST - Psicologa | [14 empty] | X |  | X |  | X | [5 empty] | Informe de indicadores de ausentismo, informe de diagnostico de la bateria de riesgo psicosocial, informe de diagnostico del clima laboral y listados de asistencia.
HACER | Revisión y actualizacion del perfil sociodemográfico de los trabajadores directos y contratistas de la empresa. | Responsable del SST | [16 empty] | X | [7 empty] | Documento del perfil sociodemográfico
| Estructuracion y participacion en las jornadas de Induccion Institucional, centrada en el Programa de Vigilancia Epidemiológica en Riesgo Psicosocial en marcado detro del SG - SST de la empresa | Responsable del SST - Psicologa - (con el apoyo de ARL) | [10 empty] | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | Listados de asistencia
| Realización de actividades colectivas o grupos focales que permitan ejecutar el plan de intervención del Riesgo Psicosocial planeado a través de los resultados del diagnóstico de factores de riesgo psicosocial realizado en las sedes y dependencias de la empresa | Responsable del SST - Psicologa - (con el apoyo de ARL) | [14 empty] | X |  | X |  | X | [5 empty] | Plan de capacitaciones, cronograma y listados de asistencia
| Ejecucion del programa para la prevencion del consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas. | Responsable del SST - (con el apoyo de ARL) | [6 empty] | X |  | X |  | X |  | X | [11 empty] | Documento del programa de prevensión de consumo de Alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas
| Realización de actividades de sensibilización y prevención del consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas, de acuerdo a la política de prevención de la empresa | Responsable del SST - (con el apoyo de ARL) |  |  |  |  | x |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | Listados de asistencia
| Acompañamiento técnico para la formacion, funcionamiento y fortalecimiento de habilidades y competencias a los miembros del Comité de Convivencia Laboral de la empresa | Responsable del SST - (con el apoyo de ARL) |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  | X | [13 empty] | Listados de asistencia
VERIFICAR | Realizar el cumplimiento del plan de trabajo, establecido por el área | Responsable del SST | [12 empty] | X |  | X |  | X | [7 empty] | Informe de actividades, indicadores de resultado
| Monitoreo del cumplimiento de los objetivos y metas planteados en el programa a través del análisis de indicadores. | Responsable del SST | [20 empty] | X |  |  |  | Informe de actividades, indicadores de resultado
ACTUAR | Ajustes al Programa de Gestión de Prevención e Intervención del Riesgo Psicosocial | Responsable del SST - Psicologa - (con el apoyo de ARL) | [22 empty] | X |  | Evaluación a los resultados del programa
P | programado
E | ejecutado.